## NhiemVu
|  |  |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
|  |  |  | 2026-11-10 | 27/10/2006
Nội dung | Bắt đầu | Kết thúc | Phụ trách | Trạng thái | Mô tả
Phân công nhiệm vụ, theo dõi kiểm tra nội dung, sửa, viết báo cáo tổng hợp nội dung cuối cùng | 2026-10-11 | 2026-10-26 | Nguyễn Chánh Tư Duy
1. MỞ ĐẦU - Lý do chọn đề tài(dẫn dắt vào nơi cụ thể cần khảo sát - Vấn đề nghiêm trọng về ùn tắt giao thông tại Việt Nam 2. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1. Mục tiêu của đề tài(khảo sát thực trạng, ) 1.2. Phạm vi nghiên cứu(vị trí, thời gian, số liệu ) có hình ảnh | 2026-10-11 | 2026-10-20 | Lê Doãn Đạt | Đã hoàn thành | Phải xác định sớm vị trí thực tế khảo sát, chậm nhất sau 2 ngày nhận nhiệm vụ
3. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1. Tổng quan về ITS (ITS là gì? Thành phần của ITS, Vai trò của ITS trong giao thông.) 2.2. Các khái niệm về ùn tắc 2.3. Các yếu tố gây ùn tắc 2.4. Các phương pháp đánh giá ùn tắc (Lưu lượng xe, thời gian chờ, độ dài hàng xe, vận tốc, hình ảnh/video...) | 2026-10-11 | 2026-10-26 | Nguyễn Minh Hiếu
4. CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ TRIỂN KHAI 3.1. Mô tả khu vực khảo sát 3.2. Thu thập dữ liệu thực tế (Lưu lượng xe, thời gian chờ, độ dài hàng xe, vận tốc, hình ảnh/video.) 3.3. Problem modelling (vẽ sơ đồ cơ bản vấn đề) 3.4. Phân tích nguyên nhân | 2026-10-11 | 2026-10-26 | Lê Tấn Đạt
5. CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT 4.1. Điểm mạnh, hạn chế (của kết quả khảo sát thực tế) 4.2. Yêu cầu hạ tầng, chi phí và điều kiện áp dụng 4.3. Rào cản 4.4. 5 tiêu chí kỹ sư ITS 4.5. Giải pháp/đề xuất của nhóm 6. Chương 5: KẾT LUẬN Tóm lại hu vực khảo sát có tình trạng ùn tắc như thế nào? 5.1. Ý nghĩa đối với ngành ITS 5.2. Kết luận chung | 2026-10-11 | 2026-10-26 | Nguyễn Xuân Thủy
Quản lý tiểu luận nhóm 9